**Российская Федерация**

**Новгородская область Валдайский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЕДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**25.10.2022 № 245**

 **с. Едрово**

**Об утверждении календарного плана-графика по подготовке и реализации проекта поддержки местных инициатив (ППМИ) на территории Едровского сельского поселения на 2022-2023 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации на территории Едровского сельского поселения постановления Правительства Новгородской области от 20.06.2019 № 229 «О государственной программе Новгородской области «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2019-2026 годы» и решения вопросов по реализации проектов поддержки местных инициатив на территории Едровского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1. Утвердить прилагаемый календарный план-график по подготовке и реализации проекта поддержки местных инициатив (ППМИ) на территории Едровского сельского поселения на 2022-2023 годы.

 2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Едровский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Едровского сельского поселения в сети «Интернет».

Глава Едровского сельского поселения С.В.Моденков

Утвержден

постановлением Администрации

Едровского сельского поселения

от 25.10.2022 № 245

**Календарный план-график**

**по подготовке и реализации проекта поддержки местных инициатив (ППМИ) на территории Едровского сельского поселения**

**на 2022-2023 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок исполнения** | **Вид документа и (или) результата, предоставляемого в Администрацию сельского поселения** | **Ответственный исполнитель** |
| 1. | Информирование населения Едровского сельского поселенияо проекте по поддержке местных инициатив в Новгородской области | 15.06-30.10.2022 | Протокол заседания рабочей группы | Глава сельского поселения, рабочая группа |
| 2. | Проведение предварительных мероприятий (подготовка опросных листов, распространение анкет, подомовые обходы, проведение предварительных собраний) | 15.06.2022 -30.10.2022 | Протоколы проведенных собраний | Глава сельского поселения, рабочая группа |
| 3. | Организация и проведение общих собраний граждан Размещение информации о проведении итогового собрания. | 01.11.2022- 04.12.2022 | Протоколы собраний с листами регистрации жителей | Глава сельского поселения, рабочая группа |
| 4. | Подготовка заявок и иных документов для участия в региональном конкурсе ППМИ | 01.12.2022-10.01.2023 | локально-сметные расчеты, дефектные ведомости, проектная документация, выписки из бюджета, подтверждающих софинансирования проектов  | Глава сельского поселения, рабочая группа |
| 5. | Подача заявок и иных документов для участия в конкурсе ППМИ | 01.02.2023-13.02.2023 | Полный пакет документов, необходимых для участия в конкурсе  | Глава сельского поселения, рабочая группа |
| 6. | Внесение изменений в поданные заявки для участия в конкурсе ППМИ | 14.02.2023-14.02.2023 | Исправленные или недостающие документы, необходимые для участия в конкурсе | Глава сельского поселения, рабочая группа, куратор ППМИ (по согласованию) |
| 7. | Освещение результатов заседания конкурсной комиссии в сети «Интернет», на официальном сайте поселения | 27.02.2023 | информационные сообщения в информационной ленте в сети «Интернет» на сайте Администрации поселения | Администрация поселения |
| 8. | Организация сбора финансовых средств (софинансирование), поступивших от граждан и юридических лиц участников проекта, соблюдение сроков проведения закупок товаров и услуг | 01.03.2023-30.06.2023 | Отчет о поступлении средств от жителей и спонсоров согласно условиям соглашения о предоставлении областной субсидии для реализации ППМИ в электронном виде | Администрация поселения, куратор ППМИ (по согласованию) |
| 9. | Выполнение работ по реализации ППМИ согласно графику | 01.03.2023-30.11.2023 | отчет о фактическом выполнении работ по реализации мероприятий ППМИ | Глава сельского поселения, инициативная группа |
| 10. | Освещение хода реализации проекта на протяжении всего цикла в информационной ленте в сети «Интернет», на сайте поселения | 24.02.2023-30.11.2023 | сообщения в сети «Интернет», на сайте поселения | Администрация поселения |
| 11. | Выполнение работ по реализации проектов местных инициатив согласно графику | 1.06.2019-31.10.2020 | отчет о фактическом выполнении работ по реализации проектов местных инициатив | Администрация поселения |
| 12. | Подготовка итогового отчета о реализации ППМИ в 2023 году | 30.11.2023 | Итоговый отчет о реализации ППМИ | Администрация поселения |