**Срок антикоррупционной экспертизы с 03.02.2023 по 09.02.2023**

ПРОЕКТ

**Российская Федерация**

**Новгородская область Валдайский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЕДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от №

**Об утверждении Плана подготовки населенных пунктов к**

**пожароопасному** **сезону в 2023 году**

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2004г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Уставом Едровского сельского поселения, в целях обеспечения пожарной безопасности

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить прилагаемый План подготовки населенных пунктов к пожароопасному сезону в 2023 году.

2.Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации Едровского сельского поселения и в информационном бюллетене «Едровский вестник».

Глава Едровского сельского поселения С.В.Моденков

Проект постановления разработала и завизировала Т.В.Пинжина

специалист администрации Едровского с/п

Прокуратура – 1 экз.

Дело – 1 экз.

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Едровского сельского поселения

от №

**ПЛАН**

**подготовки населенных пунктов к пожароопасному сезону в 2023 году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| 1. | Провести совещание с руководителями предприятий, старостами населенных пунктов по вопросу противопожарной устойчивости объектов и населенных пунктов в пожароопасный период 2023 года | 20 – 24 марта | Глава Едровского сельского поселения  Моденков С.В. |
| 2. | Организовать тематические сходы (общие собрания жителей) в населённых пунктах | | Глава Едровского сельского поселения Моденков С.В, специалист 1 категории Пинжина Т.В. |
| - Едрово, Большое Носакино, Среднее Носакино, Новая Ситенка, Старая Ситенка, Добывалово, Зеленая Роща | 17.04.2023 |
| - Селище, Афанасово, Старина, Наволок, Рядчино, Костелёво, Гвоздки, Харитониха, Макушино, Труфаново | 18.04.2023 |
| - Плав, Марково, Семёнова Гора, Красилово, Новинка, Речка, Бель, Старово, Ванютино | 19.04.2023 |
| 3. | Поверка системы оповещения населения:  - ревун  - рында | 06.02 – 10.02. 2023  11.09-15.09. 2023 | Специалист 1 категории Пинжина Т.В |
| 4. | Проверка комплектности и достаточности обеспечения первичными средствами пожаротушения | 10.04 – 14.04. 2023  11.09.2023 | Специалист 1 категории Пинжина Т.В |
| 5. | Уточнить План привлечения сил и средств на тушение лесных пожаров | 08.02.2023  04.09.2023 | Специалист 1 категории Пинжина Т.В |
| 6. | Организовать выкашивание травы и уборку сухого кустарника в местах массового отдыха населения | 20-24.04.2023  19-23.06 2023  21-25.08.2023 | Специалист 1 категории Пинжина Т.В |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Провести проверку-тренировку ДПД в: | |  | Глава Едровского сельского поселения Моденков С.В. | |
| - с.Едрово | | 10.04.2023  и  13.09.2023 |
| 8 | Распространение материалов наглядной пропаганды мер пожарной безопасности | | Постоянно | Специалист 1 категории Пинжина Т.В | |
| 9 | Анализ обследования мест проживания одиноких престарелых граждан, неблагополучных граждан и многодетных семей с целью дополнительного инструктажа по мерам пожарной безопасности | | Постоянно | Глава Едровского сельского поселения Моденков С.В, специалист 1 категории Пинжина Т.В | |
| 10 | Размещение тематической информации на сайте Администрации | | Регулярно, не реже одного раза в месяц | Заместитель Главы Едровского сельского поселения Егорова Н.И | |
| 11 | Опубликование тематической информации в информационном бюллетене «Едровский вестник» | | Регулярно, не реже одного раза в месяц | Заместитель Главы Едровского сельского поселения Егорова Н.И | |
| 12 | Произвести опашку территорий прилегающих к лесным массивам и (или) полям с сухой травой (устройство заградительных полос) в населённых пунктах: | | | | Глава Едровского сельского поселения Моденков С.В. |
| - Афанасово | 19.04.2023 | | |
| - Зелёная Роща | 20.04.2023 | | |
| 13 | Введение особого противопожарного режима | При необходимости | | | Глава Едровского сельского поселения Моденков С.В. |
| 14 | Разработка Плана подготовки населённых пунктов к пожароопасному сезону 2023 года | декабрь 2023 | | | Специалист 1 категории Пинжина Т.В |