**Российская Федерация**

**Новгородская область Валдайский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЕДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**01.06.2020 № 68**

 **с. Едрово**

**Об утверждении Плана подготовки населенных пунктов к пожароопасному сезону в 2020 году**

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2004г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Уставом Едровского сельского поселения, в целях обеспечении пожарной безопасности

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1. Утвердить прилагаемый План подготовки населенных пунктов к пожароопасному сезону в 2020 году.

 2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Едровский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Едровского сельского поселения в сети «Интернет».

Глава Едровского сельского поселения С.В.Моденков

 УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Едровского сельского поселения

 от 01.06.2020 № 68

**ПЛАН**

**подготовки населенных пунктов к пожароопасному сезону в 2020 году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| 1. | Провести совещание с руководителями предприятий, старостами населенных пунктов по вопросу противопожарной устойчивости объектов и населенных пунктов в пожароопасный период 2020 года | 01 – 08 июня | Глава Едровского сельского поселенияМоденков С.В. |
| 2. | Организовать тематические сходы (общие собрания жителей) в населённых пунктах | Глава Едровского сельского поселения Моденков С.В., специалист 1 категории Яхяева Е.В. |
| - Едрово, Большое Носакино, Среднее Носакино, Новая Ситенка, Старая Ситенка, Добывалово, Зеленая Роща | 16.06.2020  |
| - Селище, Афанасово, Старина, Наволок, Рядчино, Костелёво, Гвоздки, Харитониха, Макушено, Труфаново  | 17.06.2020 . |
| - Плав, Марково, Семёнова Гора, Красилово, Новинка, Речка, Бель, Старово, Ванютино | 18.06.2020  |
| 3. | Поверка системы оповещения населения:- ревун- рында | 01.06. 2020 03- 07.09.2020  | Специалист 1 категории Яхяева Е.В. |
| 4. | Проверка комплектности и достаточности обеспечения первичными средствами пожаротушения | 10.06 – 22.06. 2020 23- 26.09.2020  | Специалист 1 категории Яхяева Е.В. |
| 5. | Уточнить План привлечения сил и средств на тушение лесных пожаров | 10.06.2020 09.09.2020  | Специалист 1 категории Яхяева Е.В. |
| 6. | Организовать выкашивание травы и уборку сухого кустарника в местах массового отдыха населения | 25.06. 2020 20-27.09 2020  | Специалист 1 категории Яхяева Е.В. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Провести проверку-тренировку ДПД в: |  | Глава Едровского сельского поселенияМоденков С.В. |
|  с.Едрово | 30.06.2020 |
| 8. | Распространение материалов наглядной пропаганды мер пожарной безопасности | Постоянно |  Специалист 1 категории Яхяева Е.В. |
| 9. | Анализ обследования мест проживания одиноких престарелых граждан, неблагополучных граждан и многодетных семей с целью дополнительного инструктажа по мерам пожарной безопасности | Постоянно | Глава Едровского сельского поселенияМоденков С.В.Специалист 1 категории Яхяева Е.В. |
| 10. | Размещение тематической информации на официальном сайте Администрации | По мере необходимости | Заместитель Главы Едровского сельского поселения Егорова Н.И. |
| 11. | Опубликование тематической информации в информационном бюллетене «Едровский вестник» | По мере необходимости | Заместитель Главы Едровского сельского поселения Егорова Н.И. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Произвести опашку территорий подверженных угрозе лесных пожаров в населённых пунктах: | Апрель | Глава Едровского сельского поселенияМоденков С.В. |
| - Афанасово | 24.04.2020 17.09.2020  |
| - Зелёная Роща | 24.04.2020 17.09.2020  |
|  13 | Введение особого противопожарного режима | При необходимости | Глава Едровского сельского поселенияМоденков С.В. |
| 14 | Разработка Плана подготовки населённых пунктов к пожароопасному сезону 2021 года | декабрь 2020  | Специалист 1 категории Яхяева Е.В. |